Информация

о ходе реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования,

современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования")

**Краевое государственное бюджетное**

**профессиональное образовательное учреждение**

**«Хабаровский промышленно-экономический техникум»**

**по состоянию на 08 декабря 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Предусмотрено грантом, руб.** | **Законтрактовано** | | **Освоено** | |
| руб. | % | руб. | % |
| Федеральный бюджет | 28 900 000,0 | 28 900 000,0 | 100,0 | 28 900 000,0 | 100,0 |
| Краевой  бюджет | 3 220 000,0 | 3 220 000,0 | 100,0 | 3 220 000,0 | 100,0 |
| Собственные средства | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 100,0 | 1 300 000,0 | 100,0 |
| **Всего:** | **33 420 000,0** | **33 420 000,0** | **100,0** | **33 420 000,0** | **100,0** |

**1. Общая информация о проекте**

Проект предполагает создание5мастерских по приоритетнойгруппекомпетенций: «Облицовка плиткой»; «Кирпичная кладка»; «Сухое строительство и штукатурные работы»; «Геодезия»; «Плотницкое дело»,

Общий бюджет Проекта –**33 420 000рублей**, в том числе:

28 900 000 рублей – полученная сумма гранта (средства РФ);

3 220 000 рублей – объем средств бюджета Хабаровского края;

1 300 000рублей – объем собственных (привлеченных внебюджетных) средств КГБ ПОУ ХПЭТ.

Согласно Проекту и в соответствии с конкурсной документацией средства распределены следующим образом (в млн. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия проекта | Всего | Средства РФ | Средства субъекта (ХК) | Средства ХПЭТ |
| 1 | Закупка учебно-лабораторного оборудования | 7, 60932 | 4,38932 | 3,22000 | - |
| 2 | Закупка учебно-  производственного оборудования | 22,29288 | 22,29288 | - | - |
| 3 | Закупка программного и методического обеспечения | 2, 21780 | 2,21780 | - | - |
| 4 | Модернизация/ремонт учебных помещений | 1,30000 | - | - | 1,30000 |
| 5 | Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ | - | - | - | - |
| 6 | Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников | - | - | - | - |
| 7 | Расширение портфеля актуальных программ ПО, ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) | - | - | - | - |
| 8 | Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ итехнологий обучения | - | - | - | - |
| 9 | Организация повышения квалификации сотрудников | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | **33,420** | **28,900** | **3,220** | **1,300** |

**2. Информация о выполненной работе по реализации проекта**

В соответствии с приказом директора от 17 декабря 2019 г.   
"Об организации работы по реализации проекта создания мастерских по приоритетной группе компетенций (ГРАНТ 2020)" утвержден состав рабочей группы, назначены ответственные лица; разработан План-график реализации мероприятий на 2020 год; утвержденПлан использования материально-технической базы мастерских до 2024 года, утверждена дорожная карта.

В соответствии с мероприятиями и сроками, установленными дорожной картой **выполнены** следующие виды работ:

**1. Организационные и методические мероприятия**

- проведены 7рабочих совещанийпо реализации Проекта, в том числе с приглашением представителей ЦБУРПОО и подрядчика;

- обновлена программа развития техникума, рассмотрена на совете техникума (протокол № 1 от 28января 2020 г.);

- подписано соглашение на предоставление средств гранта (электронный бюджет) от 17 февраля 2020 г., деньги поступили в полном объёме;

- на сайте техникума создан раздел "Грант "5 мастерских" http://khpet27.ru/?page\_id=26849;

- приняли участие в вебинарах,вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские-2020 (WhatsApp), принята информация от куратора (Варламова Т.А. 8 977 978 29 41),установлены сроки отчётности в электронном бюджете (еженедельно текущая и ежеквартально плановая), осуществляется рабочее взаимодействие;

- направлена заявка на включение в график обучения в 2020 г. по программам Академии Ворлдскиллс 2 специалиста техникума по компетенциям «Облицовка плиткой», «Геодезия». В 2019 году обучены по программам Академии Ворлдскиллспо компетенциям:«Столярное дело» -1 чел., «Кирпичная кладка» - 1 чел. Прошли обучение в 2019 годуи получили сертификат на право участия в оценке ДЭ по стандартам WS по компетенциям «Облицовка плиткой» - 2 чел., по компетенции «Кирпичная кладка» - 2 чел.Срок действия сертификата 2 года.В2020 годуполучены сертификаты на право участия в оценке ДЭ по стандартам WS по компетенциям: «Облицовка плиткой» - 1 чел.,«Сухое строительство и штукатурные работы» - 3 чел., «Плотницкое дело» - 2чел., «Геодезия»-5чел.В 2020 году прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом специфики стандартов Ворлдскиллс» по компетенциям: «Облицовка плиткой» - 1 чел., «Геодезия» - 1 чел.;

- аккредитованы 5 мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена: Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Сухое строительство и штукатурные работы;Геодезия;Плотницкое дело.

- разработаны программы – 20 шт., в том числе с использованием ЭО и ДОТ – 15 шт.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция | Программы  ПО | Программы  ПО ПК/ПП | Программы  ДПО | Программы  ДОП  для детей и взрослых |
| Облицовка плиткой | 15220Облицовщик – плиточник,  70 час. | 15220 Облицовщик – плиточник,  70 час. | Современные и классические решения облицовочных работ,  36 час. | Школа ремонта,  360 час. |
| Кирпичная кладка | 12680 Каменщик,  70 час. | 12680 Каменщик,  70 час. | Дизайн в оформлении каменной кладки,  36 час. | Мастер золотые руки,  360 час. |
| Сухое строительство и штукатурные работы | 19727Штукатур,  70 час. | 19727 Штукатур,  70 час. | Декоративная текстурная штукатурка,  36 час. | Творческая мастерская,  360 час. |
| Плотницкое дело | 16671 Плотник,  70 час. | 16671 Плотник,  70 час. | Каркасное домостроение,  36 час. | Строительная мозаика,  720 час. |
| Геодезия | 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,  70 час. | 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,  70 час. | Инженерно-геодезические изыскания,  36 час. | Топограф,  72 час. |

**3. Информационное сопровождение проекта**

Информация о ходе реализации проекта размещена:

- на сайте техникума<http://khpet27.ru/?p=27807>;

- вinstagram<https://www.instagram.com/p/CC5Q6ytHNgh/?igshid=kxhf05zr9hd6>

<https://www.instagram.com/p/CC5Q6ytHNgh/?igshid=kxhf05zr9hd6>

<https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361711402158104047?igshid=nsqayvakluyp>

<https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361712986069762876?igshid=1g4c6xm4s5c5i>

<https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361712986069762876?igshid=1g4c6xm4s5c5i>

<https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361713913220601481?igshid=1laajtwpogmce>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ek2_VrYJtu4> – Открытие мастерских (прямой эфир)

<https://www.youtube.com/watch?v=UarhLsAKIJw> – Открытие мастерских (канал Губерния)

[https://www.instagram.com/p/CF1K7cLADcS/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link](https://www.instagram.com/p/CF1K7cLADcS/?utm_source=ig_web_copy_link%20) - инстаграмм Министерства образования и науки Хабаровского края

<https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/masterskie-po-pati-kompetenciam-otkrylis-v-habarovskom-tehnikume>– сайт БУДУЩЕЕ РОССИИ Национальные проекты

**4. Закупка оборудования**

- Определены способы закупки по каждой позиции, составлен план-график; разработаны технические задания на закупку оборудования (по прямым договорам).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В таблице представлены все заключенные контракты, сроки поставки, факт оплаты на **08.12.2020** | | | | | | | |
| **Наименование работ (услуг), закупаемого оборудования** | **Кол-во** | **Поставщик, дата заключения договора, №** | **Фактическая или планируемая дата поставки товара** | **Сумма договора в рублях** | | | **Дата и сумма произведенной оплаты** |
| **Каждая**  **по**  **зиция** | **Всего** | |
| **Федеральный бюджет** | | | | | | | |
| **Закупка учебно-лабораторного оборудования** | | | | | |  |  |
| МФУ | 5 шт. | ООО "Ксерокопия" 02.04.2020 | Получено | 24000,00 | | 120000,00 | **100%**  03.04.2020  36000,00; 08.05.2020  84000,00 |
| Интерактивная доска | 5 шт. | ООО «Сибтехно» 03.04.2020 | Получено | 88756,00 | | 443780,00 | **100%**  07.04.2020  133134,00; 13.05.2020  310646,00 |
| Ультрокороткофокусные проекторы | 5 шт. | ООО "Сибтехно" 03.04.2020 | Получено | 195000,00 | | 975000,00 | **100%**  07.04.2020  292500,00; 25.05.2020  682500,00 |
| Демонстрационные наборы:  - Типы и группы строительных растворов, 5 шт.;  - Различные варианты штукатурных работ для внутренней и наружной отделки, 5 шт.;  - Производство цемента, извести и гипса, 5 шт. | 15 шт. | ООО "Лабстенд"  02.04.2020 | Получено | 51100,00 | | 765150,00 | **100%**  07.04.2020  229545,00  21.07.20  535605,00 |
| **Приборы** | **21 шт.** | ООО "Хабаровская торговая компания" 06.05.2020 | Получено |  | | **723601,00** | **100%**  08.05.2020  217080,30  23.07.2020  506520,70 |
| Прибор Вика | 5шт. | 8 283,00 | | 41415,00 |
| Прибор Ле-Шателье | 5шт. | 3 848,00 | | 19240,00 |
| Влагомер стройматериалов, измеритель температуры и влажности воздуха | 5 шт. | 15 800,00 | | 79000,00 |
| Прибор КЗМ-4Ц | 1шт. | 88000,00 | | 88000,00 |
| Смеситель лабораторный | 1шт. | 274000,00 | | 274000,00 |
| Прибор "Цемент-прогноз" | 1шт. | 163200,00 | | 163200,00 |
| Комплект сит | 3 шт. | 19 582 | | 58746,00 |
| Вышкатура | 5 шт. | ООО "Фасадно - Кровельный центр" 13.05.2020 | Получено | 21 634,00 | | 108170,00 | **100%**  15.05.2020  32451,00; 01.06.2020  75719,00 |
| Пресс пневмогидравлический | 1 шт. | ОАО "Автоспец-оборудование"  18.05.2020 | Получено | 135920,00 | | 135920,00 | **100%**  22.05.2020  135920,00 |
| Демонстрационный набор «Типы и группы строительных растворов» | 5 шт. | ООО "Лабстенд"  09.07.2020 | Получено | 108 490,00 | | 542450,00 | **100%**  14.07.2020  162735,00  21.08.2020  379715,00 |
| Демонстрационный набор «Различные варианты штукатурных работ для внутренней и наружной отделки» | 5 шт. | ООО "Лабстенд" 09.07.2020 | Получено | 122 800,00 | | 614000,00 | **100%**  14.07.2020  184200,00  21.08.2020  429800,00 |
| **Закупка учебно-производственного оборудования** | | | | | |  |  |
| Электронный тахеометр | 2 шт. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  23.03.2020 | Получено | 497498,18 | | 994996,38 | **100%**  27.03.2020  298498,91; 17.04.2020  696497,47 |
| Пылеудаляющий аппарат Festool | 15 шт. | ООО «ТТС ТултехникСистемс»  26.03.2020 | Получено | 49 100,00 | | 736500,00 | **100%**  30.03.2020  220950,00; 07.05.2020  515550,00 |
| Торцовочная пила с протяжкой | 4 шт. | ООО "ТТС ТултехникСистемс" 26.03.2020 | Получено | 152 000,00 | | 608000,00 | **100%**  30.03.2020  182400,00; 07.05.2020  425600,00 |
| Стол рабочий, многофункциональный | 15 шт. | ООО «ТТС ТултехникСистемс» 26.03.2020 | Получено | 42 100,00 | | 631500,00 | **100%**  30.03.202  189450,00; 07.05.2020  442050,00 |
| **Инструмент** | **42 шт.** | ООО "ТТС ТултехникСистемс" 26.03.2020 | Получено |  | | **932 800,00** | **100%**  30.03.2020  279840,00;  07.05.2020  652960,00 |
| Монтажная дисковая пила | 2 шт. | 159 900,00 | | 313800,00 |
| Маятниковый лобзик Festool | 5 шт. | 38 400,00 | | 192000,00 |
| Вертикальный фрезер Festool | 5 шт. | 65 600,00 | | 328000,00 |
| Струбцины 120 мм Festool | 15 шт. | 3 000,00 | | 45000,00 |
| Струбцины 300 мм Festool, | 15 шт. | 3 600,00 | | 54000,00 |
| **Геодезический инструмент** | **55 шт.** | ООО "Аура-М" 15.04.2020 | Получено |  | | **975 465,00** | **100%**  17.04.2020  292 639,50; 19.05.2020  682 825,50 |
| Оптический нивелир | 5 шт. | 10 000,00 | | 50 000,00 |
| Штатив деревянный | 5 шт. | 6 400,00 | | 32 000,00 |
| Штатив алюминиевый | 5 шт. | 4 100,00 | | 20 500,00 |
| Рулетка | 10 шт. | 2800,00 | | 28 000,00 |
| Рулетка | 5 шт. | 1 650,00 | | 8 450,00 |
| Оптический теодолит | 5 шт. | 60 005,00 | | 300 025,00 |
| Электронный теодолит | 5 шт. | 66 465,00 | | 332 325,00 |
| Веха телескопическая | 5 шт. | 8 444,00 | | 42 220,00 |
| Отражатель однопризменный | 5 шт. | 14 194,00 | | 70 970,00 |
| Лазерный дальномер | 5 шт. | 18 195,00 | | 90 975,00 |
| Геодезическая деревянная рейка | 10 шт. | ООО "Аура-М" 06.05.2020 | Получено | 6000,00 | | 60000,00 | **100%**  08.05.2020 18000,00; 22.05.2020 42000,00 |
| **Оборудование** | **20 шт.** | ИП Иванищев А.А. 20.03.2020 | Получено |  | | **294 350,00** | **100%**  01.04.2020  88305,00  10.09.2020  206045,00 |
| Кабины | 3 шт. | 17 250,00 | | 51750,00 |
| Раскроечный стол | 1 шт. | 21000,00 | | 21000,00 |
| Стол рабочий со столешницей | 8 шт. | 17 500,00 | | 140000,00 |
| Стол рабочий металлический каркас | 8 шт. | 10 200,00 | | 81600,00 |
| **Инструмент** | **32 шт** | ООО "Ардис ДВ" 30.03.2020 | Получено |  | | **63 916,40** | **100%**  10.04.2020  19174,92; 05.06.2020  14953,48; 23.06.2020  29788,00 |
| Подъемник- распорка для ГВЛ/ГКЛ | 8шт. | 1 380,85 | | 11046,80 |
| Рубанок обдирочный металлический | 8 шт. | 398,70 | | 3189,60 |
| Правило алюминиевое с уровнем 2 м | 8 шт. | 2 486,50 | | 19 892,00 |
| Просекатель | 8 шт. | 3 723,50 | | 29788,00 |
| **Станки** | **2 шт.** | ООО "Станки.РУ" 01.04.2020 | Получено |  | | **522 956,94** | **100%**  07.04.2020  156887,08; 05.06.2020  366069,86 |
| Рейсмусовый станок | 1шт. | 277153,70 | | 277153,70 |
| Фуговальный станок | 1шт. | 245803,24 | | 245803,24 |
| Форматно-раскроечный станок | 1 шт. | ООО "Станки.РУ" 01.04.2020 | Получено | 303270,41 | | 303270,41 | **100%**  10.04.2020  90 981,12; 05.06.2020  212 289,29 |
| **Станки** | **2 шт.** | ООО "Станки.РУ" 01.04.2020 | Получено |  | | **559 661,66** | **100%**  07.04.2020  167 898,50; 05.06.2020  391 763,16 |
| Ленточнопильный станок лёгкого типа, | 1шт. | 160844,59 | | 160844,59 |
| Фрезерный станок | 1шт. | 398817,07 | | 398817,07 |
| **Оборудование** | **5 шт.** | ООО "Русвибро" 08.04.2020 | Получено |  | | **680 400,00** | **100%**  14.04.2020  204120,00; 25.05.2020  476280,00 |
| Виброрейка | 1шт. | 30400,00 | | 30400,00 |
| Вибростол | 2 шт. | 72 000,00 | | 144000,00 |
| Вибросито | 1 шт. | 190000,00 | | 190000,00 |
| Штукатурная станция | 1шт. | 316000,00 | | 316000,00 |
| **Оборудование** | **20 шт.** | 1ИП Юносов 21.04.2020 | Получено |  | | **785 685,60** | **100%**  24.04.2020  235705,68; 13.05.2020  183190,32; 29.05.2020  366789,60 |
| Промышленный пылесос | 4шт. | 48 105,00 | | 192420,00 |
| Миксер электрический | 16шт. | 37 079,10 | | 593265,60 |
| **Инструмент** | **32 шт.** | ИП Юносов 21.04.2020 | Получено |  | | **716 238,85** | **100%**  14.04.2020  214871,66; 29.05.2020  483992,69; 05.06.2020  17374,50 |
| Шуруповерт аккумуляторный | 7 шт. | 13 959,90 | | 97719,30 |
| Электролобзик | 5шт. | 19 473,30 | | 97366,50 |
| Угломер электронный | 15шт. | 18 615,50 | | 260617,50 |
| Электроножовка по газобетону | 5шт. | 52 107,11 | | 260535,55 |
| **Инструмент** | **21 шт.** | ИП Юносов 21.04.2020 | Получено |  | | **675 367,20** | **100%**  24.04.2020  241 991,28; 13.05.2020  149 166,72; 22.05.2020  284 209,20 |
| Торцовочная пила с протяжкой | 4шт. | 79 049,70 | | 316198,80 |
| Монтажная дисковая пила | 2шт. | 74 959,20 | | 149918,40 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 15шт. | 29 892,80 | | 209250,00 |
| Болгарка аккумуляторная | 8шт. | ИП Юносов 02.05.2020 | Получено | 30 134,00 | | 241072,00 | **100%**  22.05.2020  72321,60; 05.06.2020  168750,40 |
| Пылеудаляющий аппарат Festool | 12шт. | ООО "ТТС Тултехник Системс"  13.05.2020 | Получено | 49 100,00 | | 589200,00 | **100%**  19.05.2020  176 760,00; 05.06.2020  412 440,00 |
| **Оборудование** | **35 шт.** | ООО "ТТС Тултехник Системс"  13.05.2020 | Получено |  | | **959 000,00** | **100%**  19.05.2020 287700,00; 05.06.2020 671300,00 |
| Вертикальный фрезерFestool, | 10шт. | 49 600,00 | | 496000,00 |
| Набор фрез | 15 шт. | 46 200,00 | | 231000,00 |
| Маятниковый лобзик Festool | 10 шт. | 23 200,00 | | 232000,00 |
| Пылеулавливающий аппарат | 8шт. | ООО "ТТС Тултехник Системс"  14.05.2020 | Получено | 69 000,00 | | 552000,00 | **100%**  19.05.2020;  165 600,00  05.06.2020  386 400,00 |
| Дрель-миксер | 15 шт. | ООО "Приборы и автоматизация" 18.05.2020 | Получено | 14 733,00 | | 220995,00 | **100%**  21.05.2020  66 298,50; 30.06.2020  154 696,50 |
| Шлифовальная машинка Makita | 15шт. | ИП ИльенкоА.А. 18.05.2020 | Получено | 8 316,07 | | 124741,05 | **100%**  22.05.2020  124741,05 |
| **Оборудование** | **32 шт.** | ООО «Мегатрейд» 19.05.2020 | Получено |  | | **110 138,97** | **100%**  22.05.2020  110138,97 |
| Бетоносмеситель | 3 шт. | 14 391,75 | | 43175,25 |
| Тачка строительная | 5 шт. | 2 883,00 | | 14415,00 |
| Стремянки с широкими ступеньками | 16 шт. | 9 253,90 | | 48062,40 |
| Эталонный уровень строительный 1500\*5005 | 8 шт. | 560,79 | | 4486,32 |
| Распорка для штатива | 5 шт. | ООО «ГСИ Хабаровск» 18.05.2020 | Получено | 3 101,00 | | 15505,00 | **100%**  22.05.2020  4 651,50; 11.06.2020  10 853,50 |
| Промышленный пылесос | 1шт. | ООО «Техно – Комплект»  22.05.2020 | Получено | 49200,00 | | 49200,00 | **100%**  28.05.2020  14760,00; 05.06.2020  34440,00 |
| Миксер строительный стационарный, | 10 шт. | ООО «Триумф» 26.05.2020 | Получено | 78960,00 | | 789600,00 | **100 %**  28.05.2020  236 880,00  21.07.20  552720,00 |
| **Оборудование** | **7 шт.** | ООО «Триумф» 27.05.2020 | Получено |  | | **917 292,00** | **100 %**  29.05.2020  275187,60  23.07.20  642104,40 |
| Камнерезный станок | 5 шт. | 116 473,00 | | 582362,00 |
| Затирочная машина по бетону | 1шт. | 89930,00 | | 89930,00 |
| Бурильная машина | 1 шт. | 245000,00 | | 245000,00 |
| Плиткорез ручной | 8 шт. | ИП Юносов 08.06.2020 | Получено | 26 190,00 | | 209520,00 | **100 %**  10.06.2020  62856,00; 30.06.2020  146664,00 |
| **Инструмент** | **75 шт.** | ООО «Анкор – Амур»  08.06.2020 | Получено  24.08.2020 |  | | **128 925,00** | **100 %**  30.06.2020  38677,50  16.09.2020 90247,50 |
| Рубанки ручные «Зубр» | 15 шт. | 1 810,00 | | 27150,00 |
| Набор стамесок 6-24 мм. | 15 шт. | 495,00 | | 7425,00 |
| Набор стамесок 24-60 мм. | 15 шт. | 2 900,00 | | 43500,00 |
| Ножовки Stanley | 15 шт. | 1 860,00 | | 27900,00 |
| Уровень строительный | 15 шт. | 1 530,00 | | 22950,00 |
| **Оборудование** | **27 шт.** | ООО "Техно-Комплект"  15.06.2020 | Получено  21.08.2020 |  | | **829 000,00** | **100%**  19.06.2020  248700,00  30.11.2020  580300,00 |
| Склерометр | 5 шт. | 18 000,00 | | 90000,00 |
| Уровень лазерный ELEMENT 2 D | 5 шт. | 3 000,00 | | 15000,00 |
| Инструментальный шкаф | 1 шт. | 40000,00 | | 40000,00 |
| Ручной плиткорез для криволинейных резов | 8 шт. | 84 000,00 | | 672000,00 |
| Рулетка ЭНКОР4134 | 8 шт. | 1 500,00 | | 12000,00 |
| **Оборудование** | **40 шт.** | ООО "ГКИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА" 15.06.2020 | Получено |  | | **857 244,00** | **100%**  17.06.2020  257173,20  29.07.20  600070,8 |
| Электроплиткорез стационарный | 2 шт. | 292 687,00 | | 585374,00 |
| Транспортир-угломер электрический | 15 шт. | 2 089,00 | | 31335,00 |
| Цифровой угломер | 15 шт. | 2 089,00 | | 31335,00 |
| Электролобзик | 8 шт. | 36 150,00 | | 209200,00 |
| Кабины | 5 шт. | ООО "Восток-Строй" 22.06.2020 | Получено | 19 979,00 | | 99895,00 | **100%**  30.06.2020 26932,50  23.07.2020  72 962,50 |
| **Уровни электронные** | **10 шт.** | ООО "Техно-Комплект"  22.06.2020 | Получено  21.08.2020 |  | | **55 000,00** | **100%**  30.06.2020 16500,00  17.09.2020 38500,00 |
| Эталонный уровень электронный | 5 шт. | 4 500,00 | | 22500,00 |
| Эталонный уровень электронный | 5 шт. | 6 500,00 | | 32500,00 |
| **Уровни электронные** | **10 шт.** | ООО «Анкор – Амур»  25.06.2020 | Получено  24.08.2020 |  | | **107 200,00** | **100%**  30.06.2020  32160,00  18.09.2020 75040,00 |
| Эталонный уровень электронный | 5 шт. | 11 680,00 | | 58400,00 |
| Угломер поворотный | 8 шт. | 9 760,00 | | 48800,00 |
| Эталонный уровень электронный 150\*1800мм., | 16 шт. | ООО "Техно-Комплект"  29.06.2020 | Получено  21.08.2020 | 96 000,00 | | 480 000,00 | **100%**  08.07.2020  144000,00  17.09.2020 336000,00 |
| Преобразователь частоты и напряжения | 1 шт. | ООО "Русвибро"  03.07.2020 | Получено | 29900,00 | | 29900,00 | **100%**  08.07.2020  8970,00  19.08.2020  20930,00 |
| Стеллаж металлический, | 18 шт. | Заявление  Сергеева Н.Д. | Получено | 3 221,00 | | 57 978,00 | **100%**  18.05.2020  28989,00  19.05.2020  28989,00 |
| Уровень строительный, | 8 шт. | Заявление  Сергеева Н.Д. | Получено | 2 175,00 | | 17400,00 | **100%**  08.07.2020  17400,00 |
| Роботизированный тахеометр, | 1 шт. | ООО «УГТ-Холдинг»  16.07.2020 | Получено | 1 359 000,00 | | 1 359 000,00 | **100%**  19.08.2020  1 359 000,00 |
| Минипризма, 360 | 3 шт. | ООО "ГСИ ХАБАРОВСК"  14.08.2020 | Получено | 144 000,00 | | 144 000,00 | **100%**  19.08.2020  43200,00  10.09.2020  100800,00 |
| Электронный тахеометр | 3 шт. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  24.08.2020  № 32009347848 | Получено  11.09.2020 | 573 113,26 | | 1 719 339,78 | **100%** |
| Стол рабочий | 5 шт. | ИП Иванищев А.А.  18.08.2020 | Получено | 9 500,00 | | 47 500,00 | **100%**  19.08.2020  14250,00  10.09.2020  33250,00 |
| Комплект GNSS RTK-ровер | 1 комп. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  18.08.2020 | Получено  01.09.2020 | 866 969,55 | | 866 969,55 | **100%**  17.09.2020 866969,55 |
| Контроллер | 1 шт. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  21.08.2020  № 32009347848 | Получено  01.09.2020 | 302 328,00 | | 302 328,00 | **100%**  24.09.2020 |
| **Оборудование** | 21 шт. | ООО «Хабаровская торговая компания»  26.08.2020 | Получено |  | | **618 874,82** | **1000%**  28.08.2020  185662,45  04.12.2020  433212,37 |
| Лобзик электрический | 6 шт. | 62050,00 | | 372300,00 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | 8 шт. | 14857,20 | | 118857,6 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | 1 шт. | 14857,22 | | 14857,22 |
| Шлифовальный станок | 6 шт. | 18810,00 | | 112860,00 |
| Станок электрический для резки плитки | 6 шт. | ООО «Хабаровская торговая компания»  26.08.2020 | Получено  01.10.2020 | 81117,00 | | **486 702,00** | **100%**  28.08.2020  30% - 146010,60  70% - 340691,40 |
| **Закупка программного и методического обеспечения** | | | | | |  |  |
| Электронные интерактивные материалы по профессиональному модулю: «Выполнение штукатурных и декоративных работ» | 1 шт. | ООО "Новиком"  30.04.2020 | Получено | 298900,00 | | 298900,00 | **100%**  17.06.2020  298900,00 |
| Презентации и плакаты "Технология строительного производства" | 1 шт. | ООО «Лабстенд» 12.05.2020 | Получено | 20 880,00 | | 29 920,00 | **100%**  18.05.2020 8976,00; 11.06.2020 20944,00 |
| Презентации и плакаты "Строительные материалы" | 1 шт. | 9 040,00 | |
| Электронные интерактивные материалы по профессиональному модулю: «Технология штукатурных работ» | 1 шт. | ООО «Лабстенд» 12.05.2020 | Получено  11.09.2020 | 412 000,00 | | 412 000,00 | **100%**  18.05.2020  123 600,00  21.09.2020  288400,00 |
| Комплект программно-учебных модулей по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" | 1 шт. | ООО «Академия-Цифровые технологии» 18.05.2020 | Получено | 250950,00 | | 250950,00 | **100%**  27.05.2020  250 950,00 |
| Программное обеспечение AcrobatPro DC (PDF) | 10 лицен-зий | ООО "ПРОЕКТИНФОРМ" 18.06.2020 | Получено | 3364,00 | | 33640,00 | **100%**  23.06.2020  10 092,00  21.07.2020  23548,00 |
| [1С:Подрядчик строительства 4.0](http://www.impuls-ivc.ru/products/business/soft_build/ps_40) | 10 лицен-зий | ООО "Софтекс"18.06.2020 | Получено | 20840,00 | | 208400,00 | **100%**  2306.2020  62 520,00  21.07.2020  145880,00 |
| AutocadАrchitecture | 10 лицен-зий | Без договора | Получено | **\_** | | Без финансиро-вания | **\_** |
| Программное обеспечение AutodeskInventorProfessional2018 и сопутствующие приложения | 10 лицен-зий | Без договора | Получено | **\_** | | Без финансиро-вания | **\_** |
| **Программное обеспечение для роботизированного тахеометра** | **3 лицензии** | **ООО «УГТ-Холдинг»**  **15.07.2020** | Получено | **234 718,39** | | **234 718,39** | **100%**  19.08.2020  234718,39 |
| Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур | 1 | 78 239,46 | | 78 239,46 |
| Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур | 1 | 78 239,46 | | 78 239,46 |
| Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур | 1 | 78 239,47 | | 78 239,47 |
| Программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий (КРЕДО ТОПОГРАФ) | 1 комп. | ООО «ЦВТ»  13.08.2020  №62/20 | Получено | 40 000,00 | | 40 000,00 | **100%**  24.08.2020  40000,00 |
| **Программный продукт** | **3 лицензии** | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  24.08.2020  № 21054757 | Получено  01.09.2020 | **156 484,00** | | **156 484,00** | **100%**  02.10.2020  156 484,00 |
| Право на использование программного продукта (Съёмка и разбивка) для CS20 | 1 | 64 752,00 | |
| Право на использование программного продукта (ГЛОНАСС, CS07) | 1 | 45 866,00 | |
| Право на использование программного продукта (Multi – frequencyoption; CS07) | 1 | 45 866,00 | |
| **Программный продукт** | **4 лицензии** | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  24.08.2020  № 21054756 | Получено  01.09.2020 | **280 288,00** | | **280 288,00** | **100%**  02.10.2020  280 288,00 |
| Право на использование ПП | 1 | 79 040,00 | |
| Право на использование ПП | 1 | 48 640,00 | |
| Право на использование ПП | 1 | 139 840,00 | |
| Право на использование ПП | 1 | 12 768,00 | |
| **Краевой бюджет** | | | | | | | |
| УЛК "Штукатурные работы" | 1 шт. | ООО "Лабстенд" 31.03.2020 | Получено | 220 000,00 | 220 000,00 | | **100%**  25.05.2020 66000,00; 04.09.2020 154000,00 |
| Автоматизированное рабочее место человека с ограниченными возможностями "Комфорт" | 5 шт. | ИП Новиков Д.В.  21.08.2020 № 0122200002520004671 | Получено  17.09.2020 | 396 955,00 | 1 984 775,00 | | **100%**  24.09.2020 |
| Комплект GNSS RTK-база | 1 комп. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  18.08.2020 | Получено  01.09.2020 | 596 653,00 | 596 653,00 | | **100%**  24.09.2020 |
| Комплект GNSS RTK-ровер | 1 комп. | КБ «Гексагон Геосистемс рус»  18.08.2020 | Получено  01.09.2020 | 418 572,00 | 418 572,00 | | **100%**  24.09.2020 |
| **Внебюджетные средства** | | | | | | | |
| **Договоры на ремонтные работы** | **390,6**  **м. кв.** |  |  |  | **1 300 000,00** | |  |
| Ремонт кирпичных перегородок |  | договор ГПХ Скворцов В.В 13.05.2020 | Работы выполнены и приняты специалистом технического надзора КГКУ ЦБУРПОО |  | 399528,35 | | **100%** |
| Текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка» |  | ООО «Восток-Строй» 25.05.2020 |  | 517157,00 | | **100%** |
| Текущий ремонт полов в мастерской «Механическая деревообработка» |  | договор ГПХ  Скворцов В.В |  | 245 952,31 | | **100%** |
| Текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка» (дополнительные работы) |  | ООО «Восток-Строй» 13.07.2020 |  | 137 362,00 | | **100%** |

**Поставлено учебно-лабораторное,учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид  оборудования | Поставлено, ед. | | | Поставлено, руб. | | |
| план | факт | % | план | факт | % |
| 1. Учебно-лабораторное оборудование | **68** | 73 | 107,35 | **7 609 320** | 6632846,00 | 87,17 |
| 2. Учебно-производственное оборудо­вание | **647** | 680 | 105,10 | **22 292 880** | 23541 853,61 | 105,60 |
| 3. Программное и методическое обеспечение | **48** | 53 | 110,42 | **2 217 800** | 1 945300,39 | 87,71 |
| 4. Модернизация/ ремонт учебных помещений | **390,6**  **м. кв.** | 390,6  м. кв. | 100,00 | **1 300 000** | 1 300 000,00 | 100,00 |
| **Всего:** | **763 ед.** | **806ед.** | **105640** | **33 420 000** | **33 420 000,00** | **100,00** |

**3. Модернизация и ремонт помещений**

**- выполнены и приняты специалистом технического надзораКГКУЦБУРПОО ремонтные работы на сумму 1 300 000,00 руб.:**

3.1 договор ГПХ б/н от 13.05.2020 Скворцов В.В. 399 528,35 руб., (ремонт кирпичных перегородок)Внебюджет;

3.2 договор б/н от 25.05.2020 ООО «ВостокСтрой» 517 157,00 руб., (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») Внебюджет;

3.3 договор ГПХ б/н от 13.07.2020 Скворцов В.В. (текущий ремонт полов мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 245 952,31 руб., Внебюджет;

3.4 договор б/н от 13.07.2020 ООО «ВостокСтрой» (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 137 362,34 руб., Внебюджет.

- **оплачены работы:**

3.1 договор ГПХ б/н от 13.05.2020 Скворцов В.В. 399 528,35 руб., (ремонт кирпичных перегородок)Внебюджет;

3.2договор ГПХ б/н от 13.07.2020 Скворцов В.В. (текущий ремонт полов мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 245 952,31 руб., Внебюджет;

3.3договор б/н от 13.07.2020 ООО «ВостокСтрой» (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 137 362,34 руб., Внебюджет;

3.4 договор б/н от 25.05.2020 ООО «ВостокСтрой» 517 157,00 руб., (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») Внебюджет;

**4. Выполнены и приняты специалистом технического надзораКГКУЦБУРПОО работы:**

по текущему ремонту 5 мастерских и коридора учебно-производственных мастерских, ООО «ВостокСтрой» на сумму 3 740 797 руб.:

1. Текущий ремонт коридора на сумму 1 055,897 тыс. рублей(оплата 100%).

2. Текущий ремонт мастерской«Сухое строительство и штукатурные работы»на сумму 623,158 тыс. рублей (оплата 100%).

3. Текущий ремонт мастерской «Кирпичная кладка» на сумму 826,120 тыс. рублей (оплата 70%).

4. Текущий ремонт мастерской «Облицовка плиткой» на сумму 376,631 тыс. рублей.

5. Текущий ремонт мастерской«Плотницкое дело» на сумму 241,253 тыс. рублей (оплата 100%).

6. Текущий ремонт мастерской «Геодезия» на сумму 262,511 тыс. рублей (оплата 100%).

7. Текущий ремонт фасада на сумму 102,943 тыс. рублей (оплата46%).

8. Текущий ремонт кабинета мастеров на сумму 206,803 тыс.рублей (оплата 100%).

9. Текущий ремонт системы канализации в мастерских на сумму 45,481 тыс.рублей (оплата 100%).

- заключен договор с ООО «РА ПРАЙМ ДВ» от 22.04.2020 № 22/04 на оказание дизайнерских услуг на сумму 33 475 руб. Дизайн-проект 24.04 согласован с Золотаревой С.Р., направлен в Московский филиал ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального образования».

- заключен договор с ООО «Истстрой» на монтаж системы вентиляции на сумму 1 998,0 тыс. рублей(оплата30%).

Торжественное открытие мастерских состоялось 2 октября.

В целях реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиямфедерального проекта "Молодые профессионалы", для завершения ремонтных работ и своевременного открытия мастерских потребовалось дополнительное финансирование на текущий ремонтв сумме 4,3 млн. рублей, в том числе:

1.Замена электрооборудования на сумму 1,7 млн. рублей;

2. Монтаж перегородок на сумму 1,1 млн. рублей;

3. Замена дверей на сумму 0,4млн. рублей;

4. Ремонт мягкой кровли на сумму 1,1 млн. рублей.

**5. Выполнение целевых показателей проекта на 8.12.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | Расширение портфеля программ  профессионального обучения и ДПО | Плановое  значение  показателя  на конец  2020 года | Фактическое выполнение показателя  на 20.10.2020 |
| 3.1.1 | Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 5 | 5 |
| 3.1.2 | Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 5 | 5 |
| **3.2** | Развитие материально-технической базы Организации |  |  |
| 3.2.1 | Количество мастерских, созданных в Организации, ед. | 5 | 5 |
| 3.2.2 | Количество новых оборудованных рабочих мест, созданныхвОрганизации, ед. | 69 | 69 |
| 3.2.3 | Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | 647 | 733 |
| 3.2.4 | Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. | 48 | 51 |
| 3.2.5 | Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. | 390,6 | 559,3 |
| 3.3 | Распространение инновационных технологий и методик обучения |  |  |
| 3.3.1 | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 5 | 5 |
| 3.3.2 | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 | В разработке  (до 15.12.2020) |
| 3.3.3 | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 5 | 5 |
| 3.3.4 | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 | В разработке  (до 15.12.2020) |
| 3.3.5 | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 0 | 0 |
| 3.3.6 | Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене наоборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 10 | - |
| 3.3.7 | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 0 | 0 |
| **3.4.** | Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации |  |  |
| 3.4.1 | Количество новых программ повышения квалификации дляпедагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 2 | В разработке |
| 3.4.2 | Количество педагогических работников сторонних организаций,прошедших повышение квалификации по разработанным программамповышения квалификации с использованием электронного обучения,ДОТ, чел. | 15 | -  (до 15.12.2020) |
| 3.4.3 | Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудованиямастерских, прошедших повышение квалификации по программам,основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел. | 15 | 13  (до 15.12.2020) |
| 3.4.4 | Численность граждан Российской Федерации, за исключениемстудентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. | 30 | - |
| 3.4.5 | Количество штатных сотрудников организации, имеющихсвидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %. | 50 | 41,9  (до 15.12.2020) |

Директор Н.А. Калачева